Cazaux le, 09 novembre 2006

OBJET : Travaux sur la Halte pour 2007.

Etaient présents : Madame CARON Directrice de la Halte Nautique,

Messieurs MONTIER Adjoint spécial de Cazaux,

"	CROIZET Service Technique de la Mairie,

"	JAUBERT Société SOGREAH

"	TRABOULE Société SOGREAH

"	MALIPIER Président de Cazaux Plaisance

Suite à la réunion de ce jour au service technique de la Teste de Buch voici le compte rendu :

1) Enrochement du pourtour de la Halte Nautique de Cazaux Lac :

Démontage de la promenade du pourtour pour le passage des engins, les pieux de restent en place, remplacement de la visserie. Relevage et dépose du granulat restant, pose du film géotextile sur l’ensemble, repose du granulat existant comme sous-couche, pose de gros blocs sur environ 20 cm. Repose de la promenade du pourtour plus deux décrochages pour les bancs, rambarde à hauteur réglementaire. Coût de l’enrochement : 111.000€ HT.

Les usagers de la traque F seront avertis à l’avance du déplacement de leur bateau vers une place adaptée.

2) Borne de récupération des eaux grises et noires :

Installation de la borne à l’endroit indiqué par Cazaux Plaisance, c'est-à-dire à coté du panneau d’affichage. Séparateur d’hydrocarbure et des eaux sales et évacuation vers le tout à l’égout des eaux sales, coût de l’opération : 50.000 € HT.

L’usage de la borne sera payant avec des jetons.

3) Protection des pieux retenant les traques ;

Deux solutions proposées :

A) Changer les pieux pour les rendre conforme et identique à la traque F, soit 12 mm d’épaisseur, les autres font 6 mm et ils sont plus corrodés ,coût : 100.000 € HT.

B) Procédé par sablage et peinture de protection garanti 10 ans, ensuite ciment coulé à l’intérieur pour renforcer ces pieux, coût pour l’ensemble : 45.000 € HT.

Solution « B »retenue.

4) Modification des palplanches du chenal :

Trois solutions proposées :

A) Remplacement de toutes les palplanches par des neuves, coût : 180.000 € HT.

B) Même traitement que les pieux sur toute la hauteur, coût : 350.000 € HT.

C) Habillage par une coiffe en bois exotique ( ipé ou autre) idée de Cazaux Plaisance,   coût 100.000 € HT.

Solution « C » retenue.

5) Etude géotechnique :

Elle est maintenue pour le renforcement de la promenade du chenal coté Esplanade Jean Labat. Je me suis opposé à ce que la Halte paye ce renforcement, car l’Esplanade n’existait pas lors de la création de la Halte, la commune devra subir elle-même les travaux. Les gens de la Mairie n’étaient pas d’accord, à suivre.

Coût de l’étude ; 8.000 € HT.

6) Durée des travaux :

Quatre mois pour l’ensemble des travaux.

Enrochement : durant les mois de mars et avril 2007.

Borne : ouverture de la chaussée courant mars ou avril 2007 pour le passage des tuyaux vers le tout à l’égout.

Pieux et palplanches : en même temps que les autres travaux.

J’ai demandé qu’il n’y ait pas de travaux durant la période de juin à septembre 2007 de manière à ne pas gêner la navigation dans la Halte.

7) Récapitulatif des coûts des travaux :

Enrochement du pourtour de la Halte Nautique de Cazaux Lac :	111.000 €

Borne de récupération des eaux grises et noires :	  50.000 €

Protection des pieux retenant les traques :	  45.000 €

Modification des palplanches du chenal :	100.000 €

Etude géotechnique :	    8.000 €

Soit un total =	314.000 €

Amicalement,

Votre Président

Roger MALIPIER